## Zeitplan
Objekterkennung und Tracking Zeitplan CAS Embedded Systems | 2018-05-18 | 2018-06-01 | 2018-06-02 | 2018-06-08 | 2018-06-09 | 2018-06-15 | 2018-06-16 | 2018-06-22
Organisatorisches | 2018-05-18: M1; 2018-06-01: M2; 2018-06-22: M3
Gruppeneinteilung | bar: 2018-05-18
Abgabe Spezifikation und Planung | bar: 2018-06-01
Präsentation und Abgabe Mini-Dokumentation | bar: 2018-06-22
Hardware
Aufsetzen Raspberry Pi & Entwicklungsumbgebung (Heimsch, Schmid) | bar: 2018-06-01 to 2018-06-02
GPIO (Ackermann) | bar: 2018-06-01 to 2018-06-02
PWM (Heimsch, Ackermann) | bar: 2018-06-01 to 2018-06-02
Ablenkungsvorrichtung (Schmid) | bar: 2018-06-08
Servoeinheit (Heimsch) | bar: 2018-06-08
Software
Inbetriebnahme OpenCV (Heimsch) | bar: 2018-06-02
Objekterkennung (Schmid, Gruppe 5) | bar: 2018-06-08 to 2018-06-16
Steuerung Servos (Ackermann) | bar: 2018-06-08
Businesslogik (Heimsch, Gruppe 5) | bar: 2018-06-08 to 2018-06-16
Dokumentation
Dokumentation führen | bar: 2018-06-01 to 2018-06-22
Dokumentation abschschliessen | bar: 2018-06-16
Vortrag vorbereiten | bar: 2018-06-16
|  | M |  | Meilensteine
Geplante Arbeitsblöcke